Приложение 1

к приказу МБОУ СОШ №11

имени Ю. В. Андропова

№  481 от   31.08.2022г

# Дорожная  карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников

в МБОУ СОШ №11 имени Ю. В. Андропова на 2022-2025 учебный год

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | дата | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: - приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» (Приложение 1 - Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации, Приложение 2 – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации). - приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. - подготовка персонализированных программ наставничества | Август 2022г Сентябрь 2022г Сентябрь 2023 | Токарева Т.Н., директор школы Кошевая Л.В., зам. директора по УВР |
| 2. | Формирование банка наставляемых | - Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. - Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь 2022г Сентябрь 2023 Сентябрь 2024 | Токарева Т.Н., директор школы Кошевая Л.В., зам. директора по УВР |
| 3. | Формирование банка наставников | - Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь 2022г Сентябрь 2023 Сентябрь 2024 | Токарева Т.Н., директор школы Кошевая Л.В., зам. директора по УВР |
| 4. | Отбор и обучение | Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников | В течение периода | Токарева Т.Н., директор школы Кошевая Л.В., зам. директора по УВР |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | - Формирование наставнических пар/групп. - Разработка персонализированных программ для каждой пары/группы. - Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых | В течение периода | Токарева Т.Н., директор школы Кошевая Л.В., зам. директора по УВР Молчанова В.А., педагог-психолог |
| 6. | Завершение персонализированн ых программ наставничества | - Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); - Проведение школьной конференции или семинара. - Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Май 2023 Май 2024 Май 2025 | Токарева Т.Н., директор школы Кошевая Л.В., зам. директора по УВР |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте школы и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | В течение периода | Токарева Т.Н., директор школы Кошевая Л.В., зам. директора по УВР |